SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 
PLANU
GOSPODARKI ODPADAMI
DLA GMINY
PĄTNÓW

Pątnów  2007 rok

### 1. Wprowadzenie

### 1.1 Cel przygotowania sprawozdania

Głównym celem sprawozdania z wdrożenia Planu Gospodarki Odpadami Gminy Pątnów jest przedstawienie funkcjonującego w gminie systemu gospodarki odpadami komunalnymi według stanu na 31 grudnia 2006 roku.

W niniejszym sprawozdaniu oprócz charakterystyki stanu gospodarki odpadami przedstawiono również postęp w realizacji każdego z zadań zapisanych w planie.

Porównanie stanu faktycznego ze stanem gospodarki odpadami opisanym w planie dało odpowiedź na następujące pytania:

- W jakim stopniu udało się przedsięwzięcia przyjęte w PGO zrealizować do dnia 31.12.2006 roku

- Jakie sfery gospodarki odpadami komunalnymi wymagają dalszego udoskonalania

- Jakie zmiany należy wprowadzić w założeniach podstawowych PGO.

### 1.2 Podstawa prawna jego przygotowania

Obowiązek składania, co dwa lata Radzie Gminy sprawozdań z realizacji Planu Gospodarki Odpadami został nałożony na organ wykonawczy gminy w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

W dniu 13 października 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441), która wprowadziła modyfikacje dotyczące zakresu Gminnych Planów Gospodarki Odpadami, oraz okresu sprawozdawczego a także procedury przygotowania sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

W artykule 14 ustawy o odpadach dodany został ustęp 12b. Określa on okres sprawozdawczy z realizacji Planu Gospodarki Odpadami, jako okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres.

Ponadto w artykule 14 całkowicie zmienione zostało brzmienie ust. 13, w którym w pkt. 1 określono, że sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada Radzie Gminy oraz Zarządowi Powiatu w terminie do dnia 31 marca, po upływie okresu sprawozdawczego.

W sprawozdaniu uwzględniono również wykaz zadań przypisanych samorządom gminnym na lata 2003 - 2006 w Krajowym Planie Gospodarki odpadami oraz §§ 4 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66,poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333).

## 1.3 Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone

Pierwsze sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Pątnów

powinno zostać przedłożone do dnia 31 marca 2007 roku:

- Radzie Gminy Pątnów

- Zarządowi Powiatu Wieluńskiego.

### 1.4  Data i numer uchwały Rady Gminy Pątnów w sprawie przyjęcia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Pątnów został przyjęty do realizacji uchwałą nr XXXVII/150/06 Rady Gminy Pątnów z dnia 18 stycznia 2006 roku.

### 1.5 Okres, jaki obejmuje sprawozdanie

Art. 14 pkt 12b ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw mówi, że pierwsze sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu do dnia 31 grudnia 2006 roku.

Ponieważ uchwała Rady Gminy Pątnów w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami podjęta została w dniu 18 stycznia 2006 roku, sprawozdanie obejmuje okres

od 18 stycznia 2006 r. do 31.12.2006 r.

Art. 14 pkt 12b i 13.( Ustawa o odpadach ).

12b. Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany dalej „okresem sprawozdawczym”, przygotowują:

1) minister właściwy do spraw środowiska – z realizacji planu krajowego,

2) zarząd województwa – z realizacji planu wojewódzkiego,

3) zarząd powiatu – z realizacji planu powiatowego,

4) organ wykonawczy gminy – z realizacji planu gminnego.

13. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami:

1) organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego,

### 2. Stan gospodarki odpadami komunalnymi

### 2.1. Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi

Organizację i nadzór nad systemem gospodarki odpadami komunalnymi prowadzi Urząd Gminy Pątnów. System gospodarki ograniczony jest do zbierania odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny i nieselektywny. Odpady zbierane nieselektywnie kierowane są do unieszkodliwienia na składowisku odpadów, zaś odpady zbierane selektywnie przekazywane do odzysku i recyklingu poza terenem gminy.

Zadania z zakresu zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Pątnów realizowane są przez:

- Urząd Gminy Pątnów

- EKO – REGION Bełchatów

Z wymienionych powyżej jednostek obszar całej gminy Pątnów obsługuje EKO – REGION Bełchatów – firma ta ma podpisane umowy z mieszkańcami lub poszczególnymi podmiotami ( w tym z Urzędem Gminy ). Urząd Gminy sprawuje nadzór merytoryczny.

Liczba umów podpisanych z poszczególnymi podmiotami jest podana w tabeli poniżej:

Tabela 1.

| EKO – REGION Bełchatów | 2006 |
| --- | --- |
| Podmioty indywidualne | 965 |
| Podmioty instytucjonalne | 39 |

EKO – REGION Bełchatów przesyła Urzędowi Gminy dokładną ewidencję podmiotów, od których odbierane są odpady w formie wydruku.

Systemem zbiórki odpadów zmieszanych objętych jest ok. 65% mieszkańców gminy.

Mieszkańcy, którzy podpisali umowy na odbiór odpadów z firmą EKO – REGION Bełchatów – gromadzą odpady w pojemnikach rozstawionych przez tę firmę.

Ilości i rodzaje poszczególnych pojemników podane są w poniższej tabeli:

Tabela 2.

| Rodzaj pojemnika | Ilość pojemników |
| --- | --- |
| 120 litrów | 903 |
| 240 litrów | 41 |
| 1100 litrów | 23 |

Na terenie gminy została prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych w formie jednorazowej akcji ( w roku 2006 był to termin 16-20 listopada ). Zebrano 36,3 Mg odpadów. Akcja ta ma być powtarzana systematycznie.

### 2.2. Ilość zbieranych odpadów komunalnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 z późn. zm.) obowiązki jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przedstawiają się następująco:

Rozdział 3a ( Ustawy o odpadach )

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Art. 16a.

Do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy:

1) zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,

2) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:

- ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,

- osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

3) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców,

4) zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

a) do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

b) do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

c) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r

Zebrane na terenie gminy Pątnów odpady komunalne zostały poddane procesowi unieszkodliwienia oznaczonego w ustawie kodem D1 tj. poprzez składowanie na składowiskach odpadów obojętnych.

Odpady zebrane przez EKO – REGION Bełchatów na terenie Gminy Pątnów trafiły na składowisko odpadów komunalnych w Dylowie ( Gm. Pajęczno ).

Łączna ilość unieszkodliwionych na składowisku odpadów komunalnych w Dylowie  z podziałem na poszczególne rodzaje przedstawia tabela 3.

Tabela 3.

| Odpady ogółem | Rok 2006 [ m3 ] |
| --- | --- |
| Wytwórcy indywidualni | 1310,4 |
| Podmioty gospodarcze | 297,34 |

EKO – REGION Bełchatów unieszkodliwia odpady poprzez składowanie ( kod D1 ).

Na terenie gminy bezpośrednio nie jest prowadzony odzysk odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny tj. opakowań ze szkła (15 01 07) oraz opakowań z tworzyw sztucznych (15 01 02) Proces ten odbywa się na składowisku odpadów w Dylowie spośród odpadów zebranych z pojemników ( na terenie gminy rozstawiono 3 gniazda na odpady  - w Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Wielkim ). W skład każdego gniazda wchodzą dwa pojemniki na odpady ze szkła białego i kolorowego oraz jeden pojemnik na tworzywa sztuczne.

Ilość wyselekcjonowanych odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu z podziałem na poszczególne rodzaje przedstawia tabela 4.

Tabela 4.

| Nazwa odpadu | Rok 2006 |
| --- | --- |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,7 [Mg] |
| Opakowania szklane | 4,5 [Mg] |

Wyselekcjonowane odpady opakowaniowe były przekazywane przez Składowisko Odpadów w Dylowie (gm. Pajęczno ) recyklerom.

Nie ma informacji dotyczących odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

### 3. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie  gospodarki odpadami na lata 2004-2006

W poniższych tabelach przedstawiony został stopień realizacji poszczególnych zadań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami, a także zadań z krajowego planu gospodarki odpadami, który określa zadania dla gmin.

Tabela 5 . Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi  na terenie gminy w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie gminnych planów gospodarki odpadami. | 2004 | Przyjęcie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pątnów. | Plan Gospodarki Odpadami Gminy Pątnów został uchwalony przez Radę Gminy dnia 18 stycznia 2006 r., uchwała Nr XXXVII/150/06 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Pątnów” i „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Pątnów”. | 8,540 |
| 2. |  | 2004-2006 | Uchwalenie nowego „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pątnów” . | Rada gminy zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw uchwaliła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin został przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/155/06 z dnia 28.02.2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pątnów. |  |
|  |  |  |  | Wójt Gminy Pątnów zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw do dnia 13 kwietnia 2006 r. określił i podał do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 128/2006 z dnia 07 września 2006 r. określił wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Pątnów. Zarządzenie zostało podane do publicznej wiadomości dnia 07 września 2006 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy oraz przesłane do przedsiębiorców posiadających zezwolenia na odbiór odpadów z terenu gminy. |  |
|  |  |  |  | Na terenie gminy Pątnów jedna firma odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorca zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw w terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dostosował swoją działalność do zmian wprowadzonych ustawą oraz wystąpił z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy Pątnów i posiadający zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dostosowali się do wymagań określonych w zarządzeniu wójta gminy 128/06 z dnia 07 września 2006r. |  |
|  |  |  |  | Gmina Pątnów zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw nie utworzyła ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Gmina posiada zestawienia przesłane przez EKO – Region Bełchatów. |  |
|  |  |  |  | Przedsiębiorca, który prowadzi na terenie gminy Pątnów działalność gospodarczą polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw przekazał Wójtowi wykaz właścicieli nieruchomości, którzy podpisał umowy na wywóz odpadów komunalnych. W przypadku nieterminowego przekazywania przez przedsiębiorcę wykazu Urząd Gminy stosownym pismem przypomina o ustawowym obowiązku. Przedsiębiorca po odpowiednim upomnieniu przekazuje wykazy. |  |
|  |  |  |  | Na terenie gminy nie zostało przeprowadzone referendum w sprawie przejęcia przez gminę obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych. Na terenie gminy działa przedsiębiorstwo, które świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, a właściciele nieruchomości mają podpisane indywidualne umowy na odbiór tych odpadów. |  |
| 3. | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami. | 2004-2006 | Wdrożenie systemu edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami. | Na trenie gminy nie została przeprowadzona odrębna akcja edukacyjno-informacyjna w zakresie gospodarki odpadami. Edukacja ekologiczna jest prowadzona w szkołach podległych Urzędowi Gminy w zakresie wynikającym z programu nauczania.. |  |
| 4. | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. | 2004-2006 | Objęcie wszystkich mieszkańców Gminy selektywną zbiórką odpadów użytkowych i niebezpiecznych wydzielanych przez mieszkańców ze strumienia odpadów komunalnych | Na terenie gminy Pątnów jeszcze nie wszyscy mieszkańcy zostali objęci zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. Na dzień 31.12.2006r. ok. 65% gospodarstw domowych zostało objętych zbiórką odpadów komunalnych. |  |
| 5. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. | 2004-2006 | Rozwijanie i wspieranie indywidualnych form utylizacji odpadów organicznych ( kompostowanie) | Na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji. |  |
| 7. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 20% odpadów wielkogabarytowych. | 2004-2006 | Organizacja i rozwijanie systemu zbierania odpadów wielkogabarytowych. | Na terenie gminy została przeprowadzona akcja selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Akcje zbiórki była prowadzona od 16 do 20 listopada 2006. Zebrano 36,3 Mg ( odebrane przez EKO – REGION ) | 10,980 |
| 8. | Budowa instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 200 tys. Mg w 2006 r. na poziomie kraju. | 2004-2006 | Organizacja i rozwijanie systemu zbierania odpadów wielkogabarytowych | Na terenie gminy nie została zbudowana instalacja do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych |  |
| 9. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów budowlanych w skali kraju. | 2004-2006 | Organizacja i rozwijanie systemu zbierania odpadów budowlanych | Na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. |  |
| 10. | Budowa instalacji do recyklingu odpadów budowlanych o przepustowości 370 tys. Mg w 2006 r. na poziomie kraju. | 2004-2006 | Organizacja i rozwijanie systemu zbierania odpadów budowlanych | Na terenie gminy nie było planowanej budowy instalacji do recyklingu odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. |  |
| 11. | Rozwój selektywnej zbiórki, celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju. | 2004-2006 | Objęcie wszystkich mieszkańców Gminy selektywną zbiórką odpadów użytkowych i niebezpiecznych wydzielanych przez mieszkańców ze strumienia odpadów komunalnych | Nie przeprowadzono działań zmierzających do uzyskania stanu docelowego, w którym mieszkańcy zostaną objęci selektywna zbiórką odpadów użytkowych i niebezpiecznych wydzielanych ze strumienia odpadów komunalnych. |  |
| 12. | Budowa instalacji linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 17 tys. Mg w 2006 r. | 2004-2006 | Objęcie wszystkich mieszkańców Gminy selektywną zbiórką odpadów użytkowych i niebezpiecznych wydzielanych przez mieszkańców ze strumienia odpadów komunalnych | Na terenie gminy nie ma instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z grupy odpadów komunalnych. |  |
| 14. | Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych niespełniających wymogów UE. | 2003-2012 |  | Na terenie gminy nie ma czynnych składowisk odpadów. |  |

Tabela 6. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy, w tym selektywnego zbierania finansowanego z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku. | 2003-2014 | Objęcie wszystkich mieszkańców Gminy selektywną zbiórką odpadów użytkowych, i niebezpiecznych wydzielanych przez mieszkańców ze strumienia odpadów komunalnych | Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka szkła kolorowego, szkła białego oraz tworzyw sztucznych. | 5,72 |
| 2. | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników, budowa punktów gromadzenia odpadów opakowaniowych. | 2004-2014 |  | Na terenie gminy jest zbyt mało pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów (jedynie szkło białe i kolorowe oraz tworzywa sztuczne). Aby zapewnić wystarczający potencjał techniczny w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych, gniazda z pojemnikami powinny być minimum po 1 gnieździe w każdym sołectwie. |  |
| 3. | Budowa potencjału technicznego w zakresie transportu odpadów opakowaniowych: specjalistyczne i podstawowe środki transportu. | 2004-2014 |  | Na terenie gminy odbiorem i transportem odpadów segregowanych zajmują się uprawnione do tego celu podmioty – EKO- REGION Bełchatów. Nie powstał Gminny Punkt Gromadzenia Odpadów ani Powiatowy Zakład Unieszkodliwiania Odpadów zgodnie z powiatowym PGO). |  |
| 4. | Działania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej. | 2004-2014 | Wdrożenie systemu edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami | Na terenie gminy nie podjęto działań z zakresu edukacji promującej selektywną zbiórkę odpadów. |  |
| 5. | Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami opakowaniowymi. | 2004-2014 |  | Na terenie gminy nie został uchwalony odrębny plan gospodarki odpadami opakowaniowymi. |  |
| 6. | Uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i organami wykonawczymi gmin w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz budowy punktów zbierania odpadów opakowaniowych i instalacji do segregacji odpadów. | 2004-2014 | Podpisanie umowy z organizacją odzysku na wyposażenie gminy w zakresie pojemników na odpady opakowaniowe. | Urząd Gminy zawarł umowę z jednostką zajmującą się zbiórką i unieszkodliwianiem odpadów – EKO – REGION Bełchatów. |  |

Tabela 7. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym na terenie gminy w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych. | 2004-2006 | Wdrożenie systemu ewidencji rodzaju i ilości odpadów przemysłowych na terenie gminy Pątnów | Urząd Gminy nie posiada informacji na temat gospodarki odpadami prowadzonej w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) na terenie gminy. Jedynie posiada wiedzę na temat posiadania przez danego przedsiębiorcę umowy na odbiór odpadów komunalnych przez uprawniony do tego celu podmiot. Przedsiębiorstwa nie przekazują do Urzędu informacji o ilości i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz o sposobach ich dalszego gospodarowania. |  |

Tabela 8. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorstw. | 2004-2014 | Wdrożenie systemu edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami | Na terenie gminy nie realizowano działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Do mieszkańców przekazano jedynie książeczki informacyjne Fundacji Łódzkie bez azbestu pt. „Bezpieczne użytkowanie, demontaż i składowanie wyrobów zawierających azbest” oraz rozwieszono na tablicach ogłoszeń plakaty o szkodliwości azbestu. Została utworzona ewidencja substancji szkodliwych – azbestu znajdującego się na terenie gminy. Gmina nie posiada planu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest. |  |
| 2. | Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) | 2005-2012 | Gminny Punkt Gromadzenia Odpadów, Magazyn Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych | Nie został zbudowany Gminny Punkt Gromadzenia Odpadów ani Magazyn Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych. Nie podjęto ostatecznej decyzji co do wyboru ostatecznego systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów .niebezpiecznych |  |
| 3. | Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. | 2005-2012 | Gminny Punkt Gromadzenia Odpadów, Magazyn Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych | Na terenie gminy nie była planowana budowa instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Nie powstał również Powiatowy Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Nie podjęto ostatecznej decyzji, co do wyboru ostatecznego systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych |  |

### 4. Źródła Finansowania podjętych działań

Realizacja dotychczasowych zadań gminnego Planu Gospodarki Odpadami była finansowana przede wszystkim z własnych środków finansowych gminy. Jedynie na zadanie związane z edukacją ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami została pozyskana dotacja z WFOŚiGW w Łodzi.

Tabela 8. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania | Koszty poniesione w latach 2004-2006 [tys. PLN] | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gminny Plan Gospodarki Odpadami | 8 540,00 | środki własne |
| 2. | Selektywna zbiórka odpadów ( 3 gniazda ) 2006 rok | 5 720,28 = =12*476,69 | środki własne |
| 3. | Wielkogabarytowa zbiórka odpadów 2006 rok | 10 980 | środki własne |
| 4. | Edukacja ekologiczna 2006 rok | 1000 | środki własne |
| 5. | Ewidencja substancji szkodliwych | 0 | X |
| RAZEM | 26 240,28 | Środki własne |

Wszystkie uchwały, zarządzenia związane z gospodarką odpadami gmina przygotowuje we własnym zakresie, nie ponosząc dodatkowych kosztów.

# 5.  System monitoringu

System monitorowania i oceny realizacji zamierzonych celów oparty powinien być na następujących danych:

- wskaźniku ilości odpadów zbieranych selektywnie.

- wskaźniku redukcji odpadów ulegających biodegradacji,

- wskaźniku zbiórki i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych,

- wskaźniku zbiórki odpadów opakowaniowych,

- wskaźniku odzysku odpadów wielkogabarytowych,

- wskaźniku odzysku odpadów budowlanych.

Gmina nie ma opracowanego oddzielnego systemu monitoringu realizacji planu. Jedyną metodą monitoringu jest bieżąca rejestracja występujących zjawisk przez pracownika Urzędu Gminy.

# 6. Podsumowanie

Realizację zadań Gminnego Planu Gospodarki Odpadami możemy ocenić na poziomie średnim ( przeciętnym dla gmin z terenu całego powiatu wieluńskiego ). Główną przesłanką takiej oceny jest fakt nie realizowania zapisów Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami – szczególnie w zakresie systemu zbiórki odpadów i ich unieszkodliwiania 
( chodzi w szczególności o powstanie Powiatowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów nas terenie gminy Wieluń ), a także Gminnych Planów Gospodarki Odpadami które są w znacznej mierze pochodną zapisów Powiatowego PGO. Należy jednak stwierdzić, że działania te w większości  leżą poza zasięgiem kompetencji Gminy Pątnów i jej służb.

W zaistniałej sytuacji niezbędne jest wprowadzenie istotnej modyfikacji zapisów zarówno  w  Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami  jak i Gminnym Planie Gospodarki Odpadami bądź rozpoczęcie realizacji ich zapisów.